## Tabelle1
Tag 1 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 15.12.2022
Tagesziel
Ideensuche für das Projekt findenund Informationen zu den Teilaufgaben die gemacht werden müssen.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Ideensuchesuche zu den Aufgaben | 4
Informationensuche zu den Aufgaben | 3.75
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 8
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Am Anfang eines Projektes wird immer viel Zeit verloren wegen der Planung des Projektes. Diese Zeit kann aber zurück gewonnen werden wenn die Planung richtig erstellt und ausgefürt wird.
Tag 2 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 22.12.2022
Tagesziel
Am morgen muss den Anfang der Dokumentation und Zeitplan abgeschlossen sein. Esmüssen noch zusätzliche Informationen zu den Teilaufgaben recherchiert werden.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Zeitplan erstellen + Dokumentation | 3.25
Informationensuche zu den Aufgaben | 0.5
Ziele definieren + Mockup verändert | 4 | Mockup brauchte viel mehr Zeit als geplant | Ist aber Teil der Zieldefinition
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 16
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Die Informationensuche beinhaltet z.B. wie die Programme richtig gebraucht werden oder wie eine Datenbank später mit dem Code interragieren muss. Mockup wurde so verändert, dass es den Zielen (Muss und Kann!) entspricht.
Tag 3 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-01-12
Tagesziel
Heut geht es um, den Mockup fertig zu machen.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Mockup weiter gemacht (v3) | 6.5 | Ideen und Probleme | Es werden immer mehr von denen
Programme auswählen | 0.5
Dokumentation weitergemacht | 0.75
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 24
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Neue Ideen bringen neue Probleme hervor. Darum wurde das Mockup noch nicht zum seinem finalen Status gebrungen.
Tag 4 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-01-19
Tagesziel
Die Datenbank und seine Verbindung soll heute erstellt und angefangen werden.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Datenbank verbindung | 7.5
Arbeitsrapport ausführen | 0.5
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 32
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Die Datenbankverbindung wurde erstellt, jedoch war der Prozess ein langer und schwieriger Schritt. Die Verbindung funktioniert jetzt. In der Zukunft soll jetz diese letzte optimiert werden.
Tag 5 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-01-26
Tagesziel
Ziel ist es heute die Datenbank mit Laravel zu verbinden.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Login-Seite | 4.75
Datenbank verbindung (Teil 2) | 3 |  | Komplexität
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 40
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Die Datenbank verbindung ist komplexer als geplant. Ich habe grosse Schwierigkeiten mit dem Einrichten von Laravel gehabt, vorallem mit der Verbindung zur Datenbank.
Tag 6 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-02-02
Tagesziel
Heute hat man als Ziel die VueJS-Loginseite fertig zu machen. Die Sign-Up muss auch noch gemacht werden.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Login-Seite (Teil 2) + SignUp | 4
Main-Seite | 2.75
Dokumentation | 1
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 48
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Die Ziele des heutigen Tages wurden respektiert und alles wurde abgeschlossen was abgeschlossen werden musste.
Tag 7 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-02-09
Tagesziel
Heute ist es gezielt an der Datenbankverbindung weiter zu arbeiten. Die Login-Seite soll ein bisschen optimiert werden.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Datenbankverbindung | 4
Login-Seite (Teil 2) + SignUp | 2
Main-Seite | 1.75
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 56
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Weiter musste noch gelernt werden, wie man eine CRUD Funktion mit Laravel einrichten kann.
Tag 8 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-02-16
Tagesziel
Heute muss die Präsentation weiter gemacht werden und fast abgeschlossen werden.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Dokumentation | 5 | Die Dokumentation wurde nicht fertig gemacht
Features | 2
Main-Seite | 0.75
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 64
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Die Dokumentation wurde nicht fertig gemacht.
Tag 9 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-02-23
Tagesziel
Heute muss die Präsentation fertig gemcht werden.
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Tests durchführen | 2
Dokumentation weiterführen | 5.75
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 72
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Tag 10 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-03-02
Tagesziel
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Dokumentation fertigstellen | 5.75
Präsentation erstellen | 2
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 80
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung
Tag 11 - Donnerstag |  |  |  | Datum: | 2023-02-09
Tagesziel
Arbeit | Dauer | Erfolge / Misserfolge | Bemerkungen
Präsentation durchführen | 2
Präsentation von anderen anschauen | 5.75
Arbeitsrapport ausführen | 0.25
Tagesdauer | 8 | Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag | 88
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung