## Projektplan nach HERMES
Projektplan - Projekt BFOWebsite
Projekttitel | BFOWebsite |  | Datum |  | 2022-12-15
Projektstart | 2022-12-15 |  | Version |  | 1
Projektende | 2023-03-09 |  | Abteilung |  | Applikationsentwicklung
Projektleiter | Bagnoud Lionel
Firma | BFO
|  | Soll Aufwand in Personentagen |  | Termine Meilensteine | [6 empty] | Februar |  |  | Mars
[6 empty] | 15 | 22 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 2 | 9
Phase Initialisierung |  | 22
Informationen zum Projekt |  | 12
Informationen und Ideensuche |  | 6
Aufgaben definieren |  | 2
Ziele definieren |  | 2
Phase Konzept |  | 10
Zeitplan erstellen |  | 2
Mockup fertigstellen |  | 6
Technologien und Programme wählen |  | 2
Phase Umsetzung |  | 40
Datenbankmodellierung |  | 8
Loginseite erstellen |  | 8
Mainseite erstellen |  | 16
Datenbankverbindung |  | 4
Features und zusätzliche Seiten |  | 4
Phase Einführung |  | 16
Programm Testen |  | 2
Beheben von Fehlern |  | 4
Dokumentation kontrollieren und fertigstellen |  | 2
Ziele Auswerten |  | 2
Präsentaton vorbereiten |  | 4
Präsentation vorführen |  | 2
Projektende
Gesamtaufwand in Personentage |  | 88